## (i) Khu đô thị
DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐỐI VỚI DỰ ÁN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 126 LUẬT ĐẤT ĐAI (Kèm theo Nghị quyết số ……../NQ-HĐND ngày ….. tháng ….. năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
STT | Danh mục các khu đất để thực hiện đấu thầu dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) | Kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (dự kiến) | Tiến độ thực hiện trình tự thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (khoảng) | Cơ quan tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
1 | ĐMT Hacom Solar Giai đoạn 2 | Xã Thuận Nam | 64 | Quý III – Quý IV/2026 | 120 ngày | Sở Công thương/Sở Tài chính
2 | Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 1 (GĐ2) | Xã Phước Hậu | 44.62 | Quý III – Quý IV/2026 | 120 ngày | Sở Công thương/Sở Tài chính
3 | ĐMT Phước Ninh mở rộng GĐ 2 | Xã Thuận Nam | 49.9 | Quý III – Quý IV/2026 | 120 ngày | Sở Công thương/Sở Tài chính
4 | Nhà máy điện gió EEC Khánh Hòa | Xã Nam Cam Ranh và xã Công Hải | 34.95 | Quý III – Quý IV/2026 | 120 ngày | Sở Công thương/Sở Tài chính
5 | Nhà máy điện gió Nexif Energy Khánh Hòa 1 | Ba Ngòi, xã Đông Khánh Sơn và xã Cam An | 35.6 | Quý III – Quý IV/2026 | 120 ngày | Sở Công thương/Sở Tài chính
6 | Nhà máy điện mặt trời Đông Quán Thẻ | Xã Thuận Nam | 292.214 | Quý III – Quý IV/2026 | 120 ngày | Sở Công thương/Sở Tài chính
7 | Điện gió Bim mở rộng giai đoạn 3 | Xã Cà Ná, xã Phước Dinh, xã Thuận Nam | 42 | Quý III – Quý IV/2026 | 120 ngày | Sở Công thương/Sở Tài chính